## Hoja1
# | Trabajo | Inicio | Fin | Duración | Fecha inicio | Fecha fin | Duración días
1 | Planificación | 8:00 | 9:00 | 1:00 | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 1
2 | Documentación | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 2025-03-19 | 2025-03-29 | 10
3 | Desarrollo inicial | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2
4 | Apartado visual | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 2025-03-21 | 2025-03-24 | 3
5 | Conexión con base de datos | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 4
6 | Pruebas de funcionalidades | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 2025-03-29 | 2025-03-29 | 1
7 | Versión beta | 8:00 | 16:00 | 8:00 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2
8 | Lanzamiento | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 1
Horas laborables: 8:00 horas
| Inicio proyecto | 45734 | 2025-03-18
| Final proyecto | 45748 | 2025-04-01